## Plan1
Robo Arduíno (Braia)
Matéria | Top.Esp.Em Cien.Da Computação
Professor | Eduardo Furlan Miranda
Simulado Apresentação | 13 de Novembro de 2019
Data de entrega Robo | 25 de Novembro de 2019
Data de entrega do Site | 25 de Novembro de 2019 |  |  | Pendente
Integrantes do Grupo | Ciencia da Computação 7º e 8º Semestre |  |  | OK
Financeiro
Aquisição do Robo | Responsável | Detalhamento | Data Limite | Status | Valor | Qtd | Caixa | Pagamentos | Saldo
1- Pesquisa de modelos | Leonardo/Matheus | Modelo Arduíno Segue Linha | 2019-08-05 |  | - | 0 | - | - | -
2- Cotação de preços Robô | Leonardo/Matheus | Verificação de custo benefício | 2019-08-23 |  | - | 1 | - | - | -
3- Cotação de preços Bateria | Leonardo/Matheus | Verificação de custo benefício | 2019-08-23 |  | - | 1 | - | - | -
4- Definir modelo de compra | Leonardo/Matheus | Modelo Arduíno Segue Linha Sem arduíno | 2019-08-28 |  | - | 0 | - | - | -
5- Arrecadar verba com grupo | Leonardo | Arrecar 20 reais de cada integrante | 2019-08-29 |  | 20 | 10 | 200 | - | -
6- Compra Robô | Leonardo | Comprar Robô no Mercado Livre | 2019-08-30 |  | 164.49 | - | - | 164.49 | -
7- Compra 2 Baterias + Carregador | Leonardo | Bateria 18650 3.7v/4.2v | 2019-08-30 |  | 30.89 | - | - | 30.89 | -
8- Recebimento Robô | Leonardo | Receber no Prazo | 2019-08-03 |  | - | - | - | - | -
9- Recebimento Bateria | Leonardo | Receber no Prazo | 2019-08-02 |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | 200 | 195.38 | 4.62
Montagem do Robo | Responsável | Detalhamento | Data Limite | Status | Custo Extra Driver - R$ 20,00
1- Validar produto recebido | Leonardo | Verificação de qualidade | 2019-09-03 |  | Custo Extra Fios Macho/Femea - R$ 10,00
2- Estruturar montagem | Leonardo, Matheus, Lucas Ramos , Kaique, Vinicius, Vitor Hugo, Lucas | Verificar maneira mais fácil de montar | 2019-09-06
3- Montagem | Leonardo, Matheus, Lucas Ramos , Kaique, Vinicius, Vitor Hugo, Lucas | Montagem do robô | 2019-09-13
Peças Robô | Verificação | Chegou no Prazo | - | Status
1- Pneus de alta qualidade X 02 | ok | ok | -
2- Suporte do motor X 02 | ok | ok | -
3- Rodízio X 01 | ok | ok | -
4- 100 * 150 * 2,6 MM placa base X 01 | ok | ok | -
5- Driver para motores Módulo X 01 | ok | ok | -
6- Driver para motores Módulo X 01 | ok | ok | -
7- Módulo Sensor IR X 02 | ok | ok | -
8- Mini protoboard X 01 | ok | ok | -
9- Linha DuPont X 10 | ok | ok | -
10- Driver para motores Módulo X 04 | ok | ok | -
11- Arduíno Uno R3 | ok | ok | -
12- Módulo Ponte H - L298N | ok | ok
13- 2 Baterias 18650 3.7v/4.2v + Carregador | ok | ok | -
Programação do Robo | Responsável | Detalhamento | Data Limite | Status
1- Definir Linguagem de programação | Matheus, Vitor Hugo Leonardo, Lucas Ramos | Linguagem C | 2019-08-16
2- Programação do Arduíno | Matheus, Vitor Hugo Leonardo, Lucas Ramos | Arduino Software (IDE) | 2019-09-10
3- Teste de código | Matheus, Vitor Hugo Leonardo, Lucas Ramos | Verificação de Funcionamento | 2019-10-16
4- Revisão Código | Matheus, Vitor Hugo Leonardo, Lucas Ramos | Verficação de Erros | 2019-10-16
Montagem do Site Robo | Responsável | Detalhamento | Data Limite | Status
1- Definir Linguagem de programação (Front-End) | Matheus, Daniel, Lucas Ramos | Html/Css/Panda/JavaScript/BootStrap | 2019-08-16
2- Definir Linguagem de programação (Back-End) | Matheus, Daniel, Lucas Ramos | PHP | 2019-08-16
3- Definir Banco de Dados | Lais, Sabrina | My SQL | 2019-08-16
4- Definir UX | Matheus, Daniel, Lucas Ramos | Experiência do Usuário | 2019-08-16
5- Montagem Site | Matheus, Daniel, Lucas Ramos | Estruturação | 2019-11-24
6- Teste Site | Matheus, Daniel, Lucas Ramos | Verificação de erros/mudanças | 2019-11-24
7- Inserção conteúdo | Diego, Daniel, Kaique, Arthur | Colocar conteúdo no site | 2019-11-24
Documentação | Responsável | Detalhamento | Data Limite | Status
1- Criação Documentação | Lais,Sabrina | Detalhamento do projeto | 2019-11-24
2- Documento de Requisitos | Lais,Sabrina | Introdução/visão geral ... | 2019-11-24
3- Criação artigo | Lais,Sabrina | Criar artigo para o Blog da Faculdade | 2019-11-24